## MatrizRiesgos
| Alta (3) | Media (2) | Baja (1) | RIESGO | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | IMPACTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD
Alto (3) | 9 | 6 | 3 | Retrasos en el desarrollo del Proyecto | Dividir tareas en Sprints bien definidos Establecer reuniones semanales para monitorear avances Uso de herramientas de gestión | Priorización de funcionalidades críticas para garantizar un producto mínimo viable (MVP). | Alto | Media | 3 | 2 | 6 | Alta
Medio (2) | 6 | 4 | 2 | Pérdida de código por errores en la gestión de ramas | Hacer backups regulares con tags o releases Usar branch protection rules en GitHub para evitar commits directos en main | Si se borra una rama, restaurarla desde los commits en git reflog Usar GitHub Actions para generar backups automáticos | Medio | Media | 2 | 2 | 4 | Media
Bajo (1) | 3 | 2 | 1 | Problemas con la experiencia de usuario (UX/UI) | Hacer pruebas con usuario antes de la presentación del proyecto Mantener un diseño simple y coherente Seguir principios de usabilidad y accesibilidad | Si los usuarios reportan problemas de UX, recopilar feedback y ajustar la interfaz Si hay inconsistencias en el modo oscuro, revisar los estilos y probar en distintos dispositivos | Medio | Alta | 2 | 3 | 6 | Alta
|  |  |  | Incompatibilidad de implementaciones | Realizar pruebas de implementacion | Volver a una version anterior del codigo | Medio | Media | 2 | 2 | 4 | Media
Alto | 3
Medio | 2 |  |  | RIESGO |  |  | IMPACTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD
Bajo | 1 | [5 empty] | Alto | Media | 3 | 2 | 6 | Alta
[7 empty] | Alto | Alta | 3 | 3 | 9 | Alta
Alta | 3 | [5 empty] | Alto | Media | 3 | 2 | 6 | Alta
Media | 2 | [5 empty] | Alto | Media | 3 | 2 | 6 | Alta
Baja | 1
|  |  |  | RIESGO |  |  | IMPACTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD
[7 empty] | Alto | Media | 3 | 2 | 6 | Alta
[7 empty] | Alto | Alta | 3 | 3 | 9 | Alta
[7 empty] | Alto | Media | 3 | 2 | 6 | Alta
[7 empty] | Alto | Alta | 3 | 3 | 9 | Alta